## 기능명세서
상승팀 팀프로젝트 기능명세서
세부 요구 사항 | 요청일 | 요청자 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 예정 소요일 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 보완일 | 개발 | 비고
Material Management_v4 엑셀 파일 참고 |  | 전부장님 | 팀 프로젝트 | front-end | 로그인 | 2 |  |  | 22.06.22 |  | O
[5 empty] | 회원가입 | 2 |  |  | 22.06.22 |  | O
[5 empty] | 시간 날짜 페이지 | 7 |  |  |  |  | △ | 화면 중앙에 날짜와 시간 표시
[5 empty] | 달력 | 7 |  |  |  |  | △ | 당일날만 저장및 수정 가능하게
[5 empty] | 도움말 | 3 |  |  |  |  | X | 멘트 구상하기, 회원 탈퇴기능
|  |  |  | 세부 작업사항 | 로그인 페이지 아이디저장 기능 | 1 |  |  | 22.06.24 |  | O
[5 empty] | 달력 감정 팝업 | 1 |  |  |  |  | X | 오늘 날짜를 클릭시 팝업
[5 empty] | 달력 페이지 감정 설명 | 1 |  |  |  |  | X | 사이드 헤더에서 감정 설명
[5 empty] | 달력 페이지 통계 기능 | 4 |  |  |  |  | X | 이번달에 무슨 감정이 많았는지 표시
[5 empty] | 로그인 기능 구현 | 1 |  |  | 22.06.23 |  | O
[5 empty] | 회원가입 기능 구현 | 1 |  |  | 22.06.23 |  | O
[5 empty] | 기본 페이지 달력및 날짜 구현 | 7 |  |  |  |  | △ | 달력 페이지 구현시 같이 작업 예정
[5 empty] | 시간 세팅 | 7 |  |  |  |  | △ | 달력 페이지 구현시 같이 작업 예정
[5 empty] | 달력 세팅 | 7 |  |  |  |  | X | 달력 페이지 구현시 같이 작업 예정
[5 empty] | 달력에 감정 대입 기능 구현 | 4 |  |  |  |  | X | 빨강 - 분노,노랑 - 행복(기쁨), 흰색 - 보통, 파랑 - 슬픔, 주황 - 짜증, 분홍 - 설렘
[5 empty] | 달력 전월및 전년도 이동 기능 구현 | 7 |  |  |  |  | X | 달력 페이지 구현시 같이 작업 예정
[5 empty] | 도움말 내용 작성 | 3 |  |  |  |  | X
[5 empty] | 도움말 고객센터 기능 구현 | 3 |  |  |  |  | X
[5 empty] | 데이터베이스 테이블 세팅 | 2 |  |  | 22.06.21 |  | O
[5 empty] | 스프링부트 프로젝트 세팅 | 2 |  |  | 22.06.21 |  | O
|  |  |  | 옵션 | 엑셀 다운로드 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X | 날짜별 감정 엑셀 다운로드기능
[5 empty] | 관리자 페이지 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X | 비밀번호 수정및 탈퇴 기능
[5 empty] | 간편 로그인 구현 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X
[5 empty] | 다크 모드 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X
[5 empty] | 에러 페이지 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X | 404, 500에러 페이지
[5 empty] | 메인 페이지 배경화면 변경기능 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X | 날짜별로 사진이 변경이 되게 구현예정
[5 empty] | 협업 툴 공부하기 | 시간 보고 판단 |  |  |  |  | X | 지라, 컨플리언스, 노션 중 선택

## 개발일정
감정 일기장 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 6월 | [9 empty] | 7월 | [12 empty] | 진행율 (%) | 산출물
|  |  |  | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일
감정일기장 프로젝트 | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안 | [23 empty] | 100 | 100 | 공동작업 | bar: 6월 21일
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | [23 empty] | 100 |  | 상협작업 | bar: 6월 21일
| 설계 | 기능 설계 | 스프링부트 세팅 | [23 empty] | 100 |  | 승섭작업 | bar: 6월 22일 to 6월 23일
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의 | [23 empty] | 100 | bar: 6월 22일 to 6월 23일
| 개발 | 메인페이지및 서브페이지 | 달력및 시작페이지 구현 | [23 empty] | 50 | bar: 6월 21일 to 6월 24일; 6월 27일 to 7월 1일
|  |  | 로그인및 회원가입 구현 | [23 empty] | 100 | 100 | bar: 6월 23일 to 6월 24일
|  | 스프링 코드 설계 | CRUD 구현 | [23 empty] | 0 | bar: 6월 27일 to 6월 29일
|  |  | 회원 비밀번호 암호화 | [23 empty] | 0 | bar: 6월 27일 to 6월 28일
|  |  | 달력에 데이터 삽입 | [23 empty] | 0 | 100 | bar: 7월 4일 to 7월 7일
|  | 데이터베이스 | 회원및 달력 정보 등록 | [23 empty] | 0 | bar: 7월 6일 to 7월 8일; 7월 11일
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트 | [23 empty] | 0 | 100 | bar: 6월 24일; 7월 1일; 7월 8일; 7월 12일
|  |  | 배포 | [23 empty] | 0 | bar: 7월 13일
현재